附件1

中华同心温暖工程基金会项目书

中华同心温暖工程基金会遴选项目

| 项目名称 | 丹凤县千亩优质核桃栽培科管技术培训示范基地建设项目 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施地点 | 丹凤县棣花镇中坪村、铁峪铺镇白果村、竹林关镇温池村及周边相关镇村 |
| 项目实施机构 | 丹凤县职业技术教育中心 | 法人代表 | 方传亮 |
| 地 址 | 陕西省丹凤县商镇老君社区 | 邮 编 | 726200 |
| 项目责任人 | 方传亮 | 职 务 | 丹凤县职业技术教育中心校长 |
| 电 话 | 0914-3373124 | 邮 箱 | dfzzbgs@163.com |
| 项目团队介绍 | 中共丹凤县委常委、县委统战部长 叶 敏 中共丹凤县委常委、县政府分管教育体育工作副县长 石康君 中共丹凤县委统战部副部长、 刘 彤 丹凤县教育体育局党组书记、局长 贺丹华 丹凤县财政局党组书记、局长 杨家英 丹凤县扶贫局党组书记、局长 谢 华 丹凤县农业局党组书记、局长 任建强 丹凤县林业局党组书记、局长 马玉峰 丹凤县农业局党组成员、副局长、县畜牧中心主任 潘广军 丹凤县教育体育局党组成员、丹凤县职教中心校长 方传亮 丹凤县职教中心副校长 高 强 丹凤县职教中心培训办主任 王丽明 |
| 项目周期 | 从2015年1月开始，至2016年12月结束 |
| 合作机构 | 丹凤县棣花镇中坪村、铁峪铺镇白果村、竹林关镇温池村及周边相关镇村 |
| 项目概述： 以丹凤县棣花镇中坪村、铁峪铺镇白果村、竹林关镇温池村为中心，以典型的梅花三角轴形板块向周边相邻镇、村辐射，建立优质核桃栽培科管技术培训示范基地，以优质核桃种植、科管全程技术培训为载体，实现500人的核桃栽培科管技术骨干培训任务，指导基地种植户实现1000亩的核桃园林改造升级优化，进而达到技术引领、辐射、带动我县核桃产业发展的目的，增加产品附加值，逐步把核桃产业做大做强，促进示范基地所在区域及丹凤县域经济又好又快发展。通过项目实施，建成规模化的优质生态核桃种植、科管示范培训基地，为丹凤县广大的核桃种植户、城镇和农村贫困家庭学生、城市待业人员及农村富余劳动力提供职业教育就业培训机会与平台，使他们掌握核桃种植、科管方面的基本技能，学到一技之长，实现自身价值，改变经济状况，提高生活质量，促进社会稳定，实现丹凤农业产业结构的调整、农民增收和丹凤县域经济社会的快速发展。 项目所产生的成效： 1、通过项目实施，打造并宣传丹凤县核桃品牌产品。 2、通过项目实施，开拓丹凤县农村劳动力转移新途径。 3、通过项目实施，提高核桃种植户素质，提升核桃产业的经营管理水平，增加收入，促进县域经济社会快速发展。 4、项目建设完成后，实现500人的核桃栽培科管技术骨干培训任务，核桃园林改造升级优化达1000亩，年产核桃400吨，产值达960万元，每年可增加项目区人均纯收入1800元，增加利润9682万元，每亩增收4841元。 |
| 项目实施计划 |
| 一、培训时间： 项目实施周期为二年，从2015年1月至2016年12月。项目培训实施分三个阶段阶段进行。 1、第一阶段（2015年1月）——培训准备阶段。编制《申报书（可研报告）》、《项目书》，制定培训《项目规划》，确定培训地点、时间、培训内容、授课人员，编印培训资料，宣传组织动员培训对象，上报《申报书（可研报告）》、《项目书》、《项目规划》及相关申报材料，报请中华职业教育社、中华同心温暖工程基金会及陕西省中华职业教育社审批。每期培训班开班前均向中省职教社上报培训计划、培训内容、经费预算等相关材料，经中省职教社批准后，在省社项目督导员的全程监管下组织实施培训工作。 2、第二阶段（2015年2月至2016年11月）——培训实施阶段。遵照中华职业教育社、中华同心温暖工程基金会及陕西省中华职业教育社的相关要求，按《实施规划》有序推进，扎实、规范地组织开展培训、指导工作，强化过程管理，做好技术指导及跟踪服务。项目培训二年周期内计划开设10期培训，共培训500人，每期50人，每期培训时长15天，每期每班总课时数不少于120课时，其中，理论培训占20%，基地现场技术培训、实践跟踪指导占80%。 3、第三阶段（2016年12月）——培训总结阶段。整体培训结束后，对全程培训工作进行全面总结上报，并做好档案资料的完善、整理、归档及上报工作。 二、培训内容： 培训内容为核桃种植与科管技术，包括核桃树的育苗、移栽、建园、整形修枝、嫁接、施肥、田间管理、病虫害防治等，兼顾核桃产品深加工利用技术。并根据核桃树生长的季节特点和实际状况，增加相关的其他培训内容。 三、培训原则及方式：坚持“实际、实用、实效”的培训原则，突出集中理论授课与现场实践指导相结合的培训方式。 |
| 项目预算 |
| 核桃园升级改造预算 1、苗木：10000株*35元=350000元 2、化肥：5万元 3、农药：1.5万元 4、整形：1.5万元 5、农用器械：3万元 6、灌溉、除草等费用：4万元 总计50万元 二、培训费用 1、教材费用500*20元=10000元 2、笔记本500*3=1500元 3、笔500*2元=1000元 4、文具袋500*5=2500元 5、 档案袋500*1元=500元 6、条幅10期*150元=1500元 7、身份证、户口本复印费500*1元=500元 8、教师食宿4人*10期*15天*120元=72000元 9、培训学员生活补贴及误工补贴 500*15天*50元=375000元 10、证书工本费500*5元=2500元 11、优秀学员奖励费用10期*10人*300元=30000元 12、打印耗材等10期*150元=1500元 13、档案盒10期*4盒*10元=400元 14、移动硬盘2个*380元=760元 总计：500660元 |
| 地方配套资金：50万元。 |